## Planilha1
VIEW | PERFIL | CRITICIDADE | TAREFAS | TRABALHADOR | FEITO
acesso | home | media | expor retorno de erro/sucesso do login | LILIAN | REALIZADO
acesso | home | alta | fazer login | LILIAN | REALIZADO
cadastro | home | media | expor sucesso/falha do cadastro | CAIQUE | REALIZADO
como-funciona | home | baixa | conteudo de texto
contato | home | media | expor sucesso/falha no envio do formulário de contato | CAIQUE | REALIZADO
home | home | baixa | conteudo de texto
ranking | home | alta | listar ranking | CAIQUE | REALIZADO
cadastrar pergunta | admin | media | validar | CAIQUE | REALIZADO
dashboard | admin | baixa | validar e colocar algum dado relevante
home admin | admin | media | expor retorno de erro/sucesso do login admin | LILIAN | REALIZADO
home admin | admin | alta | fazer o login | LILIAN | REALIZADO
listar perguntas | admin | alta | deixar campos nullable | CAIQUE
editar perguntas | admin | alta | criar edição | LILIAN
deletar perguntas | admin | alta | criar deletar | LILIAN
listar usuarios | admin | alta | criar lista de usuarios cadastrados | CAIQUE | REALIZADO
deletar usuarios | admin | media | criar deletar usuarios | CAIQUE
editar usuarios | admin | baixa | criar editar usuarios | CAIQUE
listar contatos | admin | media | criar listagem de contatos | CAIQUE | REALIZADO
listar sugestoes | admin | baixa | criar listagem de sugestoes | CAIQUE | REALIZADO
perfil | usuario | alta | criar perfil do usuario, expor dados do usuario
editar perfil | usuario | media | criar editar perfil
quizz | usuario | altissima | definir regras
quizz | usuario | alta | estruturar dinamica de armazenamento de dados
ranking | usuario | media | expor ranking geral e do usuario
sugestao | usuario | baixa | criar formulario de sugestao | CAIQUE | REALIZADO
sugestao | usuario | baixa | expor retorno de erro/sucesso do formulario de sugestao | CAIQUE | REALIZADO
relatorio | admin | media | relatorio consolidado | CAIQUE
relatorio | admin | media | relatorio analitico | CAIQUE
partidas | admin | media | listar partidas | CAIQUE